## Slide 1
PERMOHONAN JTISA
BIL. XX/2019 (Dilengkapkan oleh Urus Setia JTISA)
[TAJUK PERMOHONAN]
[AGENSI]
[KEMENTERIAN]
JTISA BIL. X/2019 | TARIKH JTISA (Dilengkapkan oleh Urus Setia JTISA)
Notes: *****

## Slide 2
RINGKASAN PROJEK
(nama agensi) bercadang untuk membuat *perolehan/ perkhidmatan sewaan/ perkhidmatan langganan/ pembangunan sistem/ pembangunan semula sistem/ peningkatan sistem/ pembaharuan lesen (nama projek) bagi (tujuan dan liputan projek).
Skop projek ini merangkumi *pembangunan sistem, perolehan perkakasan, perisian, rangkaian dan perkhidmatan.
Anggaran kos keseluruhan projek adalah sebanyak RM (anggaran kos) menggunakan *peruntukan pembangunan/ belanja mengurus/ wang amanah/ peruntukan khas (sumber peruntukan. Cth: RMKe-11).
Tempoh projek selama **XX bulan (tempoh projek), mulai ((MM/YYYY) sehingga (MM/YYYY)).
*delete yang tidak berkaitan
**tempoh projek bermula daripada Kick-Off/ SST

## Slide 3
RINGKASAN PROJEK
Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) bercadang untuk membangunkan semula (revamp) Sistem e-Syariah ke arah transformasi pengurusan kes di Mahkamah Syariah seluruh negara secara elektronik.
Skop projek ini merangkumi pembangunan sistem, perolehan perkakasan, perisian, rangkaian dan perkhidmatan.
Anggaran kos keseluruhan projek adalah sebanyak RMX,XXX,XXX.00 menggunakan peruntukan pembangunan RMKe-11 RP2.
Tempoh projek selama 36 bulan (April 2017 hingga Mac 2020).
CONTOH

## Slide 4
Kementerian/ Agensi | Nama Kementerian/Nama Agensi
Tajuk Projek | Nama permohonan projek (Contoh: Seperti nama yang telah dimasukkan ke dalam SPPII)
Kelulusan JPICT | Tarikh kelulusan JPICT Agensi (Jika ada) dan JPICT Kementerian
Tarikh Permohonan Melalui PROFIT 2.0 | Tarikh permohonan yang dikemukakan oleh JPICT Kementerian kepada JTISA
Tarikh Lengkap Permohonan | Dilengkapkan oleh Urus Setia JTISA
Projek terkandung dalam Pelan Strategik ICT | Ada/Tiada. Jika ‘Ada’ nyatakan nama Pelan Strategik,tempoh Pelan Strategik dan cabutan Pelan Strategik yang berkaitan. Jika ‘Tiada’, nyatakan pelan yang berkaitan, contoh : Pelan Transformasi dll
Tempoh Projek | Tempoh projek Jangka mula: MM/YYYY Jangka akhir: MM/YYYY
Anggaran Kos Keseluruhan | Anggaran kos : RMXX Jumlah : RMXX , tarikh kelulusan peruntukan dan salinan surat kelulusan
Kaedah Perolehan | Tender Terbuka/Tender Terhad/Rundingan Terus dengan Syarikat ABC dll
Sumber Peruntukan | Contoh: Belanja Mengurus/RMKe-XX, Rolling Plan (RP)/Public Private Partnership (PPP)
Dokumen yang Menyokong Permohonan | Contoh: Kajian ketersauran, Kajian pasaran, Analisis Faedah Kos, Laporan Pengurusan Nilai (VM), Laporan Proof-Of-Concept (POC), Laporan Network Utilization, Capacity Planning Report , Post Implementation Review (PIR), dan kajian impak bagi permohonan peluasan.
PENGENALAN PROJEK

## Slide 5
Kementerian/ Agensi | Kementerian Industri Utama | 
Tajuk Projek | Pembangunan Electronic Traceability System (e-Trace) Fasa 1 | 
Kelulusan JPICT | MPOB: 15 Disember 2017 Kementerian: 30 Januari 2018 | 
Tarikh Permohonan Melalui PROFIT 2.0 | 2 Ogos 2018 | 
Tarikh Lengkap Permohonan | 23 Ogos 2018 | 
Projek terkandung dalam Pelan Strategik ICT | MPOB Teras 2: Menaiktaraf Infrastruktur IT (Lampiran 1) | 
Tempoh Projek | Fasa 1: 22 bulan Jangka Mula: Mac 2019 Jangka Akhir: Disember 2020 | Fasa 2: 12 bulan Jangka Mula: Jun 2021 Jangka Akhir: Mei 2022
Anggaran Kos Keseluruhan | RMX,XXX,XXX.00 Tarikh Kelulusan Peruntukan: 10 Julai 2017 | 
Kaedah Perolehan | Tender Terbuka | 
Sumber Peruntukan | RMKe-11 RP3 (Lampiran 2) Kod Projek P20940000050002 - Develop Oleo Deritatives Of Palm Oil | 
Dokumen yang Menyokong Permohonan | Kajian pasaran berhubung traceability bersama syarikat: (Lampiran 3) Felda Prodata Systems Sdn. Bhd pada 6 Oktober 2017 Inisiatif "Traceability System" di Sime Darby Plantation pada 13 Februari 2018 b) Kajian pasaran di lapangan (Peniaga Buah Kelapa Sawit, Tapak Semaian, Kilang Kelapa Sawit) | 
PENGENALAN PROJEK
CONTOH
5

## Slide 6
LATAR BELAKANG PROJEK
Latar belakang dan keterangan ringkas mengenai kronologi projek (Kos Projek/Punca Kuasa/Perubahan Teknologi/Pembaharuan Lesen/Peningkatan Platform/Peningkatan Sistem/Perluasan Lokasi dan Penggunaan)
Mei 2008
Nov 2009
Sep 2012
Feb 2013
1Okt 2014
Mei 2017
Nov 2017
Mac 2009
Jun 2019
Feb 2019
Semasa

## Slide 7
2005
2016
2017
2018
2020
2015
Sebelum 2005
2014
2021
2019
2022
Kegiatan kecurian buah kelapa sawit berleluasa
Kelulusan TQM MPOB 7/4/2016 untuk membangun sistem penguatkuasaan “FFB Traceability System”
EU melarang pengimportan minyak sawit
Hebahan untuk mewajibkan pensijilan MSPO kepada industri sawit
Sistem MyLesen mula beroperasi
Sistem Pemantauan Sawit (SPS) mula beroperasi
Pusat Kawalan SPS dibangunkan di Wisma Sawit, Kelana Jaya
Pusat Data di Wisma Sawit telah tersedia sejak PORLA 90an
Bermula 01.01.2020 pensijilan MSPO kepada industri sawit adalah wajib
Pembelian Perkakasan server
Permulaan Skim MSPO oleh MPOCC dan pensijilan secara sukarela
OS : Win. Svr
DB : SQL Svr
Kos : RMXXX
Outsourcing
OS : Linux
DB : MySQL
Kos : RMXXX
Outsourcing
OS : Window Server
DB : SQL Server
Kos : RMXXX
Outsourcing
Penambahbaikan MyLesen Fasa 1
OS : Win. Server
DB : SQL Server
Kos : RMXXX
Outsourcing
Penambahbaikan MyLesen Fasa 2
OS : Window Server
DB : SQL Server
Kos : RM530,000.00
Outsourcing
Penambahbaikan
e-LesenPK
OS : Linux
DB : MySQL
Kos : RMXXX
Outsourcing
Sistem e-LesenPK mula beroperasi
SISTEM
PUSAT KAWALAN
PUSAT DATA
INFRA
e-TRACE
Petunjuk | 
Sistem | Pengguna
Sistem Pelesenan Kategori Utama (MyLesen) | Kakitangan Pelesenan MPOB, Pelesen Kategori Utama
Sistem Pelesenan Pekebun Kecil (e-LesenPK) | Kakitangan Pelesenan MPOB, Pelesen Pekebun Kecil
Sistem Pemantauan Sawit (SPS) | Kakitangan Penguatkuasaan MPOB, Pelesen Pengangkut Minyak Sawit
Sistem Pendaftaran Kontrak (e-Registration) | Kakitangan Ekonomi MPOB, Pelesen Kategori Utama
Petunjuk | 
Teks berwarna merah | Punca Kuasa
Sistem e-Registration mula beroperasi
OS : Win. Svr
DB : Postgress
Outsourcing
MOF meluluskan peruntukan membangunkan sistem e-Trace.
Pengubahsuaian Pusat Data di Wisma Sawit, Kelana Jaya
PUSAT DATA
SISTEM
Pusat Kawalan e-Trace dibangunkan di Wisma Sawit, Kelana Jaya
PUSAT KAWALAN
LATAR BELAKANG PROJEK
SISTEM
SISTEM
SISTEM
SISTEM
SISTEM
Sistem e-Trace Fasa 2 mula beroperasi pada Mei 2022
Sistem e-Trace Fasa 1 mula beroperasi pada Januari 2021
Contoh 1 – Pembangunan Sistem
7
Notes: Sistem e-Trace adalah sistem e-Trace baru yang sebelum ini dilaksanakan secara manual.. Skip!

## Slide 8
Maklumat permasalahan/ keperluan yang membawa kepada penyelesaian melalui projek ini.
Contoh: Projek i-Games
Pernyataan Masalah:
  Kos perbelanjaan penganjuran temasya sukan dan kos operasi ICT adalah tinggi
PERNYATAAN MASALAH

## Slide 9: LATAR BELAKANG
STATISTIK PERBELANJAAN ICT UNTUK SUKAN MALAYSIA
2018 – SUKMA Perak penggunaan kali pertama iGames
Tahun Sukma | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020
Negeri Penganjuran | KEDAH | TERENGGANU | MELAKA | PAHANG | PERLIS | SARAWAK | PERAK | JOHOR
Kos Pengoperasian ICT (RM) | 8,000,000 | 8,400,000 | 7,600,000 | 2,700,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 1,394,020 | Cadangan
Jumlah Sukan | 26 | 31 | 33 | 24 | 24 | 24 | 29 | Tiada Maklumat
Penyertaan Pasukan | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Tiada Maklumat
2020 – SUKMA Johor (Cadangan penggunaan iGames)
Bil | Perkara | Kos (RM)
1 | Modifikasi Sistem iGames | 380,000.00
2 | Perkakasan ICT | 829,600.00
3 | Logistik | 184,420.00
 | Jumlah | 1,394,020.00
Perbandingan harga
Request For Quotation (RFQ) oleh syarikat - RM 10-15 juta
Kos Pengoperasian ICT (12 Daerah)
Bil | Perkara | Kos RM)
1 | Modifikasi Sistem iGames | 00.00
2 | Perkakasan ICT | 800,000.00
3 | Logistik | 184,000.00
 | Jumlah | 984,000.00
Anggaran Kos Pengoperasian ICT
Nota: Semua kos ditanggung oleh Penganjur
CONTOH

## Slide 10
Objektif | Matlamat projek yang ingin dicapai untuk menyelesaikan masalah sedia ada (business case) Asas : Specific, Measureable, Attainable, Realistic & Timebound (SMART Prinsip)
Fungsi | Keupayaan projek untuk menyelesaikan masalah sedia ada (system capability)
Skop | Skop projek ICT meliputi skop utama yang akan dilaksanakan dalam jadual pelaksanaan seperti: Perolehan perkakasan Pembangunan sistem aplikasi (Integrasi)/ Customization Perolehan Perisian (Pembaharuan Lesen) Perolehan Peralatan Rangkaian Perkhidmatan (Sewaan Peralatan dan Rangkaian/ Migrasi data/ Latihan/ Pengurusan Perubahan/ PMO/ On-site Support) Lain-lain (Perolehan bukan ICT jika ada) *sekiranya perolehan perkakasan bersekali (bundle) dengan perisian dan lesen, dianggap sebagai perolehan perkakasan
Perkhidmatan / Aplikasi Gunasama (Shared Services) | (contoh: PDSA, MyGov*Net, MyGovUC, GIS, BLESS, MyGCC, dan lain-lain) Nyatakan juga sekiranya telah mengadakan perbincangan dengan pihak-pihak berkenaan untuk menggunakan perkhidmatan/aplikasi gunasama.
OBJEKTIF DAN FUNGSI

## Slide 11
Objektif | Membangunkan satu mekanisma pemantauan dan pengesanan yang komprehensif dari sumber pengeluaran biji benih sawit hingga ke pengeluar/pengilang produk akhir selepas Pensijilan MSPO.
Fungsi | Mengesan dan memantau urusniaga bagi rantaian bekalan keluaran kelapa sawit dari pengeluar keluaran kelapa sawit ke pengeluar/pengilang produk akhir. Menyokong pengesanan ke atas produk yang mematuhi Pensijilan MSPO.
Skop | Perolehan Perkakasan ICT Pembangunan sistem Perkhidmatan Pembangunan Pusat Kawalan
Perkhidmatan / Aplikasi Gunasama (Shared Services) | Tiada Perbincangan telah diadakan bersama PDSA dan MaCGDI (Lampiran 4)
OBJEKTIF DAN FUNGSI
CONTOH
11

## Slide 12
TADBIR URUS PROJEK
Masukkan cadangan carta tadbir urus projek ICT yang akan dilaksanakan (sila lihat contoh)
Lihat contoh Slide 13 - 15

## Slide 13: TADBIR URUS PROJEK (Bagi kaedah pelaksanaan projek secara outsourcing dilaksanakan melalui dua kumpuan berasingan)
Jawatankuasa Pemandu Projek
Pengerusi : *Ketua Jabatan / Timbalan
Jawatankuasa Teknikal Projek
Pengerusi : *CIO
Pengarah Projek
(Agensi Kerajaan)
Pengerusi : *Pemilik Projek
Pengurus Projek
(Agensi Kerajaan)
Pengerusi : *Ketua Pasukan
Pengerusi : *Ketua Pasukan
* - Namakan Jawatan dan Gred Jawatan
Pengurus Projek
(Kontraktor)
Pengerusi : *Ketua Pasukan
* Rujuk Pekeliling Transformasi Perkhidmatan Awam Bilangan 3/2018

## Slide 14: TADBIR URUS PROJEK (Bagi kaedah pelaksanaan projek secara ecara co-sourcing, dilaksanakan secara usaha sama agensi dengan kontraktor
Jawatankuasa Pemandu Projek
Pengerusi : *Ketua Jabatan / Timbalan
Jawatankuasa Teknikal Projek
Pengerusi : *CIO
Pengurus Projek
(Kontraktor)
Pengerusi : *Ketua Pasukan
Pengarah Projek
(Agensi)
Pengerusi : *Ketua Pasukan

## Slide 15
Jawatankuasa Pemandu Projek
Pengerusi: Ketua Pengarah
(Gred VU4 )
Pasukan Teknikal/Infra
TADBIR URUS PROJEK
Jawatankuasa Teknikal Projek
Pengerusi: Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan
(Gred VU6)
Pengarah Projek
Pengerusi: Pengarah Pelesenan dan Penguatkuasaan
(Gred 54 ke atas )
PMO
Pengurus Projek MPOB
Pengurus Projek Kontraktor
SME
Pengurusan Perubahan
Migrasi dan Integrasi Data
SME
Pembangunan Sistem
Pasukan Teknikal/Infra
SME
Pembangunan Sistem
Pengurusan Perubahan
Migrasi dan Integrasi Data
Pasukan Projek
CONTOH
15
Notes: Projek ini hanya melibatkan Bahagian Pelesenan & Penguatkuasaan. Melibatkan 5 pasukan.

## Slide 16
AGENSI XYZ: CONCEPTUAL ORGANIZATIONAL LANDSCAPE MAP VIEW
Diagram bisnes berasaskan Business, Data, Application & Technology (BDAT)
Perlu menggambarkan keseluruhan di jabatan
Perlu dikekalkan (fixed)– sekiranya ada projek seterusnya
Lihat contoh Slide 17

## Slide 17
MEDIUM PERKHIDMATAN
Ibu Pejabat MPOB Bangi
Stesen Penyelidikan
Pejabat TUNAS
Persatuan-persatuan Industri Kelapa Sawit
PENGGUNA PERKHIDMATAN
Aplikasi Mobil
Kaunter
Emel
Portal
Dalaman
Luaran
KETERANGAN:
MPI – Ministry of Primary Industries
MPOCC – Malaysian Palm Oil Certification Council
JOPR - Journal of Oil Palm Research
COMOS - Sistem Pemantauan Projek Kolaborasi
PROMOS - Sistem Pemantauan Projek
e-QC – Sistem Pengisytiharan Mutu
SPS - Sistem Pemantauan Sawit untuk Pengalihan Minyak Sawit
e-LesenPK – Sistem Pemprosesan Lesen
Pekebun Kecil
MyLesen –Sistem Pemprosesan Lesen Kategori Utama
e-FFB – Modul transaksi urusniaga buah kelapa sawit
e-PP - Modul transaksi urusniaga keluaran kelapa sawit
e-PM - Modul transaksi urusniaga bahan penanaman
TUNAS – Tunjuk Ajar dan Nasihat Sawit
e-Cost – Sistem Kaji Selidik Kos Pemprosesan Kilang
e-Tariff – Kod Tarif Kastam
e-Gunatenaga – Sistem Kaji Selidik Gunatenaga Buruh
e-Weekly Stock – Maklumat Mingguan Stok Pengeluaran Mingguan
e-Biodiesel – Penyata Bulanan untuk Biodiesel
e-Registration –Pendaftaran Kontrak
e-Submission – Penyata Bulanan untuk Estet
e-Kilang - Penyata Bulanan untuk Semua Kilang
e-Peniaga - Penyata Bulanan untuk Semua Peniaga
e-Oleo - Penyata Bulanan untuk Kilang Oleokimia
GPS System – Sistem Pengumpulan Data GPS
BAHAGIAN / CAWANGAN YANG DIKAWALSELIA
AGENSI LUAR YANG MEMBEKALKAN MAKLUMAT KEPADA MPOB
Ibu Pejabat MPOB Bangi
(8 bahagian)
MPOB Pejabat TUNAS (42)
Ibu Pejabat MPOB Kelana Jaya
Stesyen Penyelidikan (9)
Kastam
Jabatan Kimia
JPN
JPJ
SSM
MPOCC
Bhg. Pelesenan dan Penguatkuasaan
Bhg. Ekonomi dan Pembangunan Industri
SISTEM APLIKASI YANG MENYOKONG PERKHIDMATAN/ FUNGSI
COMOS
PERKHIDMATAN UTAMA
Perkhidmatan Pelaksanaan Dasar Industri Kelapa Sawit Malaysia
Perkhidmatan Penyelidikan Kejuruteraan
Perkhidmatan Penyelidikan Biologi
Perkhidmatan Pelesenan dan Penguatkuasaan
Perkhidmatan Penggalakan Pemasaran Luar Negara
Perkhidmatan Pengkomersialan dan Khidmat Nasihat
Perkhidmatan Pembangunan Sumber Manusia Industri Kelapa Sawit
Perkhidmatan Pengumpulan dan Hebahan Maklumat
Penyelidikan
Pelesenan & Penguatkuasaan
Hebahan Maklumat
JOPR
PROMOS
E-LesenPK
MyLesen
SPS
GPS System
E-Trace
e-Cost
e-tariff
e-Gunatenaga
e-Biodiesel
e-Registration
e-Submission
e-Kilang
e-Peniaga
e-Oleo
e-Weekly Stock
MPI
Pelesen MPOB
MPOCC
Agensi Kerajaan
Aplikasi Atas Talian
Sosial Media
MPOB Pejabat Wilayah (6)
MPOB Cawangan (5)
MPOB Pelabuhan (6)
Badan Pensijilan (CB)
AGENSI XYZ: ORGANIZATIONAL LANDSCAPE MAP VIEW
GPS Panel
Orang Awam
Legend:
- Berkaitan dengan e-Trace
- Realization
- Akses
Ibu Pejabat MPOB Kelana Jaya
MPOB Pejabat Wilayah/Cawangan/
Pelabuhan
TEKNOLOGI
Pusat Data
DRC
Rangkaian
Keselamatan ICT
Peralatan ICT
Pusat Kawalan
Pangkalan Data
Telekomunikasi
Contoh
Simbol yang digunakan boleh rujuk kepada pautan dibawah:
http://pubs.opengroup.org/architecture/archimate3-doc/
Rujuk : Champion EA di Kementerian/ Agensi
Borang Kastam
Laporan Hasil Pengujian
No MyKad /Alamat
No Kenderaan / Alamat
Profil Syarikat
Profil Persijilan
Profil Pelesen
Profil Permohonan Persijilan
Maklumat GPS
Maklumat Urusniaga Minyak Sawit
Maklumat Urusniaga Buah Sawit
Maklumat Penguatkuasaan
Perkhidmatan Setempat
DATA
Luaran
Dalaman
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Notes: Color peach melibatkan e-Trace. Biru Sistem sedia ada.

## Slide 18
APPLICATION / INFORMATION VIEW
Diagram yang menunjukkan perkhidmatan, pengguna/stakeholder, process/modul, maklumat/data dan agensi luar yang berkaitan.
Hanya gambarkan berkaitan dengan projek ini
Perlu senaraikan submodul di slide seterusnya spt contoh Slide 20
Lihat contoh Slide 19 dan 20

## Slide 19
AGENSI LUAR YANG MEMBEKALKAN MAKLUMAT KEPADA MPOB
JPN
JKDM
KIMIA
JPJ
No MyKad
Alamat
Borang Kastam
No Kenderaan
Alamat
Laporan Hasil Pengujian
JPN
JKDM
JPJ
KIMIA
e-Cert Service
Perkhidmatan Pemantauan Pensijilan MSPO
e-PP Service
Perkhidmatan Transaksi Urusniaga Keluaran Kelapa Sawit
e-FFB Service
Perkhidmatan Transaksi Urusniaga Buah Kelapa Sawit
i-Enforce Service
Perkhidmatan pengurusan
penguatkuasan
i-Service Service
Perkhidmatan Setempat (One Stop Center)
Roles Management
1,2,3,4
3,6
2
e-LesenPK Service
Perkhidmatan Permohonan Lesen Pekebun Kecil
My-Lesen Service
Perkhidmatan Permohonan Lesen Kategori Utama
Integrasi Profil
Syarikat SSM
ETL
e-Registration Service
Profil syarikat SSM
Orang Awam
E-TRACE APPLICATION / INFORMATION VIEW
PERKHIDMATAN PELESENAN DAN PENGUATKUASAAN
Pelesen MPOB
Pelesen
e-FFB
Pelesen
e-PP
Badan Pensijilan (CB)
MPOB
Permohonan Lesen Kategori Utama
Permohonan
Lesen
Pekebun
Kecil
1
2
3
4
5
5
1,2,3,5
Lesen (manual)
Profil Pelesen
2,3
1
1
Permohonan Sijil MSPO (manual)
Semakan maklumat
(manual)
MAKLUMAT
E-TRACE
PROSES
PENGGUNA
e-Cert
Profil Pelesen
No.Sijil
Profil Pelesen
No.Sijil
Profil Pelesen
Profil Pelesen
Profil Pelesen
Profil Pelesen
Petunjuk
Simbol | Keterangan
 | Sistem sedia ada dijadikan sub modul
 | Berkaitan dengan e-Trace
 | Kaedah manual
GPS Panel
GPS System Service
Perkhidmatan Data GPS
6
6
Profil Pelesen
No. Sijil
Profil Permohonan Profil Badan Persijilan Kemajuan Pensijilan
Maklumat GPS
Maklumat urusniaga keluaran sawit, pendaftaran lori & pemandu
Direktori, Notis, Rekod, Bayaran, Aduan
Maklumat pengurusan & tindakan p’kuasaan, tracking & hotspot
Maklumat urusniaga buah kelapa sawit, kuailiti dan kontrak
Semua Maklumat e-Trace
e-Cert
e-PP
e-FFB
i-Enforce
i-Service
SPS
SPS
Legend:
- Flow
- Realization
- Access (Read & Write)
- Access (Read)
- Serving
- Junction (and)
GPS Sistem
MyLesen
e-LesenPK
E-Registration
Perkhidmatan Daftar Kontrak
Contoh
Simbol yang digunakan boleh rujuk kepada pautan dibawah:
http://pubs.opengroup.org/architecture/archimate3-doc/
Rujuk : Champion EA di Kementerian/ Agensi
Notes: Modul utama e-Trace terdiri daripada e-Cert, e-PP,e-FFB, i-Enforce and i-Service. Berintegrasi dengan sistem MPOB sedia ada iaitu sistem MyLesen dan e-LesenPK dimana pengguna sistem Sistem e-Cert iaitu sistem pengurusan pensijilan Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) diakses oleh Orang Awam, Pelesen MPOB dan Badan Pensijilan.
Ambik data dari agensi luar secara manual.

## Slide 20
e-Cert
Pendaftaran CB
Pendaftaran Pemohon
  Pemantauan kemajuan persijilan
Dashboard
e-FFB
i-ENFORCE
i-SERVICE
e-PP
e-Record untuk urusniaga PO, PK, PKC, PCM dan PFA
Jana Job Assignment oleh Pengangkut Minyak Sawit
Pengalihan PK, PKC, PCM, PFA (MPOB L4)
Kontrak urusniaga
Delivery Note
Pendaftaran Pemandu
Pendaftaran Kenderaan
Pendaftaran GPS Panel
Pengisytiharan Mutu
e-MPOB UK (Pengukur Keluaran Kelapa Sawit)
e-MPOB LB (Makmal)
Taburan pembekal
Statistik dan Pelaporan
Dashboard
e-Terima – Borang Penerimaan FFB
e-Hantar - Borang Penghantaran FFB
Kontrak urusniaga
Delivery Note
Kualiti FFB
Taburan pembekal FFB
Statistik dan Pelaporan
Dashboard
Arahan Siasatan
Rekod Lawatan
Tindakan Penguatkuasaan
Rampasan
Profil Pelesen – rekod kesalahan lampau
Rangkaian sindiket
Geofence Hotspot dan Geofence Pelesen
Pendaftaran Penggred FFB, Pengukur, Makmal, Nursery Operator
Licensee Directory
e-Pay
e-Notice
e-Record
e-Compound
e-Complaint
Pangkalan data kompetensi pegawai
Tracking system
Statistik dan Pelaporan
Dashboard
Akronim
CB - Badan Pensijilan
PO - Minyak Sawit
PK - Isirung Sawit
PKC - Bungkil Isirung Sawit
PCM - Oleokimia Sawit (PCM)
PFA - Asid Lemak Sawit
FFB - Buah Kelapa Sawit
Simbol | Keterangan
 | Sistem sedia ada dijadikan sub modul
Petunjuk
Pengalihan PO (MPOB L3)
Pengesahan konsainan
MODUL E-TRACE
Modul | Bil. Sub Modul
e-Cert | 5
e-PP | 16
e-FFB | 8
i-Enforce | 12
i-Service | 6
JUMLAH | 47
Statistik dan Pelaporan
Contoh
20
Notes: Ini adalah detail sub module kepada 5 modul tadi.

## Slide 21
TECHNOLOGY VIEW
Masukkan diagram infrastruktur ICT yang menyokong keseluruhan sistem ICT dan projek yang dimohon (contoh DC, DRC, rangkaian/capaian ke internet (LAN/WAN), bandwidth, peralatan (server/virtual server, pc, storage dll))
Perlu menggambarkan keseluruhan di jabatan
Lihat contoh Slide 22 dan 23
*NOTA:
Perolehan Baharu – perolehan peralatan ICT yang baharu diwujudkan (daripada tiada kepada ada)
Perolehan Lesen Baharu (New License) – perolehan lesen baharu
Pembaharuan Lesen Perisian (Renew License) – Lesen perisian yang telah tamat tempoh
Penggantian dengan Pelupusan – perolehan peralatan ICT bagi menggantikan perolehan ICT sedia ada
Penggantian tanpa Pelupusan – perolehan peralatan ICT bagi menggantikan perolehan ICT sedia ada tetapi perlu menyatakan tujuan penggunaan peralatan sedia ada
Naiktaraf Peralatan ICT – menaiktaraf peralatan ICT merangkumi switch, storan dan lain-lain
Naiktaraf Pangkalan Data – menaiktaraf daripada versi sedia ada kepada versi yang terkini

## Slide 22
E-TRACE TECHNOLOGY VIEW
DRC Details:
RTO : 6 hours
RPO : 12 hours
Activation DC to DRC : Passive
Legend: | 
 | Multi Line SIP 32 Channel
 | 5Mbps Connection
 | 14Mbps Connection
 | 20Mbps Connection
 | Berkaitan dengan e-Trace
Pusat Data - MPOB Wisma Sawit, Kelana Jaya
Pusat Kawalan, Aras G
Laptop (10)
Pusat Data, Aras G
Licensing & Enforcement Division Servers
Server (4)
DRC- MPOB HQ, Bangi
Economic & Industry Development Division Servers & Support Servers
Internet
Switch
(2)
Pusat Data, Aras 1
SAN Storage (2)
Server
(48)
VM Ware (13)
AV Server
PABX
Telephone Communication Service
TM
Floor
Switch
Desktop
(6)
Business Intelligence (4)
MyCall Software
Internet
Windows 10(10)
Floor
Switch (3)
Switch
(2)
Router TM
Core Switch
Firewall
Core Switch
Network Load Balancer (2)
WAF (2)
Switch
(6)
SAN Switch
SAN Storage
SAN Switch
Server
VM Ware
Windows Server (5)
Server
Linux (3)
SAN Storage
Switch
(2)
Server (3)
Linux (4)
ETL
MySQL DB Enterprise
VM Ware
Map Engine
Windows Server (14)
Backup Software
VM Ware
Router TIME
Router TM
Microsoft Office Std. (6)
Windows 10(6)
Microsoft Office Std. (10)
Windows Server (10)
Linux (1)
Linux (1)
Leased Line
MySQL DB Enterprise
CONTOH
Simbol yang digunakan boleh rujuk kepada pautan dibawah:
http://pubs.opengroup.org/architecture/archimate3-doc/
Rujuk : Champion EA di Kementerian/ Agensi
Perolehan Baharu
Pembaharuan Lesen
Penggantian
Naiktaraf

## Slide 23
APLIKASI
KHIDMAT INFRASTRUKTUR
FUNGSI INFRASTRUKTUR
KOMPONEN INFRASTRUKTUR
MySQL
Linux
NGINX
Linux
KATEGORI KOMPONEN INFRASTRUKTUR
Sistem Pengurusan Pangkalan Data
Web Server
Sistem Pengoperasian
Virtual Server
Firewall
Fungsi Pangkalan Data
Fungsi Web Hosting
Fungsi Virtual Server
Fungsi Capaian Rangkaian
Khidmat Pangkalan Data
Khidmat Web Hosting
Khidmat Virtual Server
Khidmat Rangkaian
Sistem e-TRACE
Server Pangkalan Data MySQL
Server Sistem e-TRACE
E-TRACE TECHNOLOGY USAGE VIEW
Legend:
- Flow
- Realization
- Access (Read & Write)
- Access (Read)
- Serving
- Assignment
- Berkaitan dengan e-Trace
Keselamatan ICT
Rangkaian
CONTOH
23

## Slide 24
RASIONAL/JUSTIFIKASI
Rasional atau justifikasi kenapa projek perlu dilaksanakan

## Slide 25
FAEDAH
Faedah pelaksanaan projek

## Slide 26
IMPLIKASI JIKA TIDAK DILAKSANAKAN
Nyatakan implikasi

## Slide 27
JADUAL PELAKSANAAN
Masukkan jadual pelaksanaan berdasarkan fasa pelaksanaan projek yang meliputi skop kerja terlibat
Hendaklah letakkan milestone dan jangkaan siap
Lihat contoh Slide 28 - 30

## Slide 28
CONTOH 1
Jadual pelaksanaan hendaklah bermula dengan surat setuju terima (SST)/Kick off projek
28

## Slide 29
JADUAL PELAKSANAAN
Petunjuk:
Completed module
CONTOH 2
29
Notes: Buat analisis sesuaikan dan tertera dalam maklumat harga.

## Slide 30
JADUAL PELAKSANAAN (samb)
Petunjuk:
Completed module
CONTOH 2 (samb)
30

## Slide 31
BIL. | PERKARA | KOS (RM)
A. | Perkakasan | XXX,XXX.XX
B. | Pembangunan Sistem Aplikasi | XXX,XXX.XX
C. | Perisian | XXX,XXX.XX
D. | Rangkaian | XXX,XXX.XX
E. | Perkhidmatan (termasuk latihan) | XXX,XXX.XX
F. | Lain-lain | XXX,XXX.XX
 | JUMLAH | XXX,XXX.XX
 | JUMLAH KESELURUHAN | XXX,XXX.XX
Ringkasan Peruntukan:
MAKLUMAT PERUNTUKAN

## Slide 32
BIL. | PERKARA | KOS (RM)
A | Perkakasan ICT | 500,000.00
B | Pembangunan Sistem | 5,000,000.00
C | Perisian | 500,000.00
D | Rangkaian | 0
E | Perkhidmatan | 1,000,000.00
F | Lain-Lain | 0
 | JUMLAH KESELURUHAN | 7,000,000.00
Ringkasan Peruntukan
MAKLUMAT PERUNTUKAN
CONTOH
32

## Slide 33
Pembangunan Sistem Aplikasi yang dimaksudkan merangkumi pembangunan sistem aplikasi menggunakan perisian pembangunan, customization dan/atau integrasi;
Perkakasan ICT yang dimaksudkan merangkumi semua jenis perkakasan atau peranti elektronik yang diperlukan untuk melaksanakan sesuatu projek ICT, iaitu peralatan input/output (contoh: pencetak, pengimbas, alat baca biometrik, Suara Melalui IP (VoIP), pemprosesan, storan data, multimedia, [contoh: persidangan video (video conferencing)], perkakasan komunikasi mudah alih [contoh: jalur lebar tanpa wayar (wireless broadband)] dan perkakasan komunikasi berteknologi tinggi (contoh: radar, satelit);
Perisian ICT yang dimaksudkan merangkumi semua jenis perisian sistem, perisian aplikasi dan lesen perisian (pembelian dan pembaharuan). Perisian sistem merangkumi sistem operasi, pangkalan data dan perisian bagi membangunkan sistem. Perisian aplikasi ialah perisian yang digunakan untuk menyokong kerja-kerja harian dalam urusan pengurusan dan pentadbiran pejabat serta pengajaran dan pembelajaran;
Rangkaian ICT yang dimaksudkan merangkumi perolehan perkakasan, perolehan perisian dan perolehan perkhidmatan bagi menyediakan kemudahan rangkaian luas [Wide Area Network (WAN)], rangkaian setempat [Local Area Network (LAN)] dan rangkaian tanpa wayar;
Perkhidmatan yang dimaksudkan merangkumi semua jenis perkhidmatan teknikal yang diperoleh daripada syarikat perunding swasta, kontraktor dan syarikat-syarikat lain yang berkaitan. Antara contoh perkhidmatan ICT termasuklah instalasi dan konfigurasi perkakasan, pemasangan sistem, pengurusan perubahan (CM), latihan dan pemindahan teknologi (TOT), pejabat pengurusan projek (PMO), pengurusan data (migrasi, pemurnian, kunci masuk, pemulihan, penukaran), perkhidmatan keselamatan ICT, sewaan perkakasan, perkhidmatan pengehosan (hosting), migrasi sistem, langganan maklumat dalam talian dan seumpamanya; dan
Lain-Lain yang dimaksudkan merangkumi jenis perkhidmatan yang bukan ICT. Antara contoh adalah pengubahsuaian bilik server, perolehan meja komputer, mechanical and electrical (m&e), aircond dan seumpamanya.
Penerangan
Maklumat
Peruntukan

## Slide 34
BIL. | PERKARA | KUANTITI | HARGA SEUNIT (RM) | JUMLAH (RM)
(A) PERKAKASAN |  |  |  | 
1. |  | XX | XXX.XX | XXX,XXX.XX
2. |  | XX | XXX.XX | XXX,XXX.XX
3. |  | XX | XXX.XX | XXX,XXX.XX
4. |  | XX | XXX.XX | XXX,XXX.XX
5. |  | XX | XXX.XX | XXX,XXX.XX
 | Jumlah |  |  | XXX,XXX.XX
MAKLUMAT PERUNTUKAN
Perincian Peruntukan:
* Masukkan maklumat spesifikasi utama perkakasan

## Slide 35
BIL. | PERKARA | KUANTITI | HARGA SEUNIT (RM) | JUMLAH (RM) | CATATAN
(A) PERKAKASAN ICT |  |  |  |  | 
1. | Server e-Trace Intel Cpu 4110 8c 2.1 GHZ H X2 Memory 16GB RDIMM H X12 Hdd 4tb 7.2k Rpm 3.5Inch X5 Cache SSD S570 1600Gb 10wpd2.5 X1 Intel X710 QP 10gb SFP+ H Dual Hotplg 1100w Ps Jaminan : 3 tahun | 3 | XXX,XXX.00 | XXX,XXX.00 | Lokasi: Pusat Data MPOB Wisma Sawit, Kelana Jaya Perisian antivirus diuruskan oleh MPOB secara berpusat.
2. | Server DR CPU : Intel® Xeon® Gold 5120 Processor 2.2Ghz 14-core (x1) Memory : 6 x 32GB = 192GB HDD : 4TB 2.5HDD” (x1) Jaminan : 3 tahun | 1 | XX,XXX.00 | XX,XXX.00 | Lokasi: Pusat Data MPOB Bangi Perisian antivirus diuruskan oleh MPOB secara berpusat.
Perincian Peruntukan:
MAKLUMAT PERUNTUKAN
CONTOH
* Perlu nyatakan Spesifikasi Peralatan dan juga penempatan lokasi serta justifikasi/kegunaan
35

## Slide 36
BIL. | PERKARA | HARI | JUMLAH (RM) | PERATUSAN KOS PEMBANGUNAN (%)
(B) PEMBANGUNAN SISTEM APLIKASI |  |  |  | 
1. | Analysis | xx | 950,000.00 | 19.0
2. | Design | xx | 1,795,000.00 | 35.9
3. | Coding | xx | 935,000.00 | 18.7
4. | * Integration | xx | 0 | *0.0
5. | Testing | xx | 1,140,000.00 | 22.8
6. | Implementation | xx | 180,000.00 | 3.6
 | JUMLAH KESELURUHAN (B) PEMBANGUNAN SISTEM | xx | 5,000,000.00 | 100%
Ringkasan Peruntukan Pembangunan Sistem Aplikasi Untuk Semua Modul:
MAKLUMAT PERUNTUKAN
Phase | Ratio
Requirement | 20.00
Design | 30.00
Coding | 15.00
integration | 5.00
Testing | 25.00
Deployment | 5.00
Total | 100
* Sekiranya tiada Integration, Ratio 5% perlu dimasukkan ke dalam Design
PERATUSAN KOS PEMBANGUNAN (%)
BERDASARKAN BEST EFFORT
Step 1
Jumlah kos pembangunan boleh diambil dari
Anggaran peruntukan berdasarkan mandays
Anggaran Kajian Pasaran
Step 2
Jumlah kos dibahagikan mengikut Best Effort (Tujuan kira kompleksiti)
ISU
Bagaimana nak tentukan kompleksiti bagi menetapkan bilangan hari dalam satu submodul?
CONTOH
(Untuk Kos Pembangunan Sahaja)

## Slide 37
e-Cert
Pendaftaran CB
Pendaftaran Pemohon
  Pemantauan kemajuan persijilan
Dashboard
e-FFB
i-ENFORCE
i-SERVICE
e-PP
e-Record untuk urusniaga PO, PK, PKC, PCM dan PFA
Jana Job Assignment oleh Pengangkut Minyak Sawit
Pengalihan PK, PKC, PCM, PFA (MPOB L4)
Kontrak urusniaga
Delivery Note
Pendaftaran Pemandu
Pendaftaran Kenderaan
Pendaftaran GPS Panel
Pengisytiharan Mutu
e-MPOB UK (Pengukur Keluaran Kelapa Sawit)
e-MPOB LB (Makmal)
Taburan pembekal
Statistik dan Pelaporan
Dashboard
e-Terima – Borang Penerimaan FFB
e-Hantar - Borang Penghantaran FFB
Kontrak urusniaga
Delivery Note
Kualiti FFB
Taburan pembekal FFB
Statistik dan Pelaporan
Dashboard
Arahan Siasatan
Rekod Lawatan
Tindakan Penguatkuasaan
Rampasan
Profil Pelesen – rekod kesalahan lampau
Rangkaian sindiket
Geofence Hotspot dan Geofence Pelesen
Pendaftaran Penggred FFB, Pengukur, Makmal, Nursery Operator
Licensee Directory
e-Pay
e-Notice
e-Record
e-Compound
e-Complaint
Pangkalan data kompetensi pegawai
Tracking system
Statistik dan Pelaporan
Dashboard
Akronim
CB - Badan Pensijilan
PO - Minyak Sawit
PK - Isirung Sawit
PKC - Bungkil Isirung Sawit
PCM - Oleokimia Sawit (PCM)
PFA - Asid Lemak Sawit
FFB - Buah Kelapa Sawit
Simbol | Keterangan
 | Sistem sedia ada dijadikan sub modul
Petunjuk
Pengalihan PO (MPOB L3)
Pengesahan konsainan
MODUL E-TRACE
Modul | Bil. Sub Modul
e-Cert | 5
e-PP | 16
e-FFB | 8
i-Enforce | 12
i-Service | 6
JUMLAH | 47
Statistik dan Pelaporan
37
CONTOH
Notes: Ini adalah detail sub module kepada 5 modul tadi.

## Slide 38
MAKLUMAT PERUNTUKAN MODUL e-Cert
Item | Harga Seunit (c) | Jumlah Pekerja Degree (a) | Jumlah Pekerja Diploma (b) | Mandays |  | Kos
 |  | 1,200.00 (aa) | 900.00 (bb) | Jumlah Pekerja (d) | Bilangan Hari | 
Analysis |  |  |  |  |  | 
i. Analisa keperluan fungsian dan bukan fungsian | c = (a*aa + b*bb) / d | a | b | d = a+b |  | 
ii. Analisa pangkalan data |  |  |  |  |  | 
iii. Analisa integrasi sistem |  |  |  |  |  | 
Jumlah |  |  |  |  |  | 
Design |  |  |  |  |  | 
i. Rekabentuk logikal dan fizikal |  |  |  |  |  | 
ii. Rekabentuk pangkalan data |  |  |  |  |  | 
Jumlah |  |  |  |  |  | 
Coding |  |  |  |  |  | 
i. Pembangunan pangkalan data |  |  |  |  |  | 
iii. Pembangunan platform dan sub-modul |  |  |  |  |  | 
v. Dashboard & Reporting |  |  |  |  |  | 
Jumlah |  |  |  |  |  | 
Testing |  |  |  |  |  | 
i. Pengujian UAT |  |  |  |  |  | 
a) Pembangunan platform dan sub-modul |  |  |  |  |  | 
c) Dashboard & Reporting |  |  |  |  |  | 
Jumlah |  |  |  |  |  | 
ii. Provisional acceptance test (PAT) |  |  |  |  |  | 
Jumlah |  |  |  |  |  | 
Implementation |  |  |  |  |  | 
I. FAT |  |  |  |  |  | 
ii. Documentation |  |  |  |  |  | 
iii. Installation |  |  |  |  |  | 
iv. Go live |  |  |  |  |  | 
Jumlah |  |  |  |  |  | 
Grand Total |  |  |  |  | xx | xx
CONTOH (Modul 1)
Perincian Peruntukan Pembangunan Sistem Aplikasi:
Step 3
Daripada jumlah kos best effort, kos tersebut dibahagikan mengikut modul berdasarkan bilangan submodul bagi tujuan mengira kompleksiti
Contoh: Kos Analysis dari Step 2 berjumlah RM950,000.00 akan dibahagikan pula kepada 5 modul berdasarkan kompleksiti bilangan submodul
(lihat slide seterusnya)

## Slide 39
MAKLUMAT PERUNTUKAN e-FFB
39 / 63
Item | Harga Seunit | Jumlah Pekerja Degree | Jum Pekerja Diploma | Mandays |  | Cost
 |  |  |  | Jumlah | Bilangan Hari | 
 |  | 1,200.00 | 900.00 |  |  | 
Analysis |  |  |  |  |  | 
i. Analisa keperluan fungsian dan bukan fungsian | 1,200.00 |  |  |  | 20 | 
ii. Analisa pangkalan data | 1,050.00 |  |  |  | 20 | 
Jumlah |  |  |  |  | 55 | 
Design |  |  |  |  |  | 
i. Rekabentuk logikal dan fizikal | 1,200.00 |  |  |  | 40 | 
ii. Rekabentuk pangkalan data | 1,200.00 |  |  |  | 40 | 
Jumlah |  |  |  |  | 80 | 
Coding |  |  |  |  |  | 
i. Pembangunan pangkalan data | 1,200.00 |  |  |  | 4 | 
ii. Pembangunan ETL dan platform integrasi data dari Sistem MPOB semasa iaitu MyLesen, e-LesenPK, SPS dan e-Registration. | 1,050.00 |  |  |  | 10 | 
iii. Pembangunan platform dan sub-modul | 975.00 |  |  |  | 40 | 
iv. Offline Solution | 1,050.00 |  |  |  | 15 | 
v. Dashboard & Reporting | 1,000.00 |  |  |  | 15 | 
Jumlah |  |  |  |  | 84 | 
Testing |  |  |  |  |  | 
i. Pengujian UAT | 960.00 |  |  |  |  | 
a) Pembangunan platform dan sub-modul |  |  |  |  | 50 | 
b) Offline Solution |  |  |  |  | 10 | 
c) Dashboard & Reporting |  |  |  |  | 6 | 
Jumlah |  |  |  |  | 66 | 
ii. Provisional acceptance test (PAT) | 1,050.00 |  |  |  | 10 | 
Jumlah |  |  |  |  | 76 | 
Implementation |  |  |  |  |  | 
I. FAT | 1,000.00 |  |  |  | 5 | 
ii. Documentation | 1,000.00 |  |  |  | 5 | 
iii. Installation | 1,000.00 |  |  |  | 3 | 
iv. Go live | 1,000.00 |  |  |  | 3 | 
Jumlah |  |  |  |  | 16 | 
Grand Total |  |  |  |  | 311 | 
CONTOH (Modul 2)

## Slide 40
MAKLUMAT PERUNTUKAN e-PP
40 / 63
Item | Harga Seunit | Jumlah Pekerja Degree | Jum Pekerja Diploma | Mandays |  | Cost
 |  |  |  | Jumlah | Bilangan Hari | 
 |  | 1,200.00 | 900.00 |  |  | 
Analysis |  |  |  |  |  | 
i. Analisa keperluan fungsian dan bukan fungsian | 1,200.00 |  |  |  | 30 | 
ii. Analisa pangkalan data | 1,050.00 |  |  |  | 30 | 
Jumlah |  |  |  |  | 80 | 
Design |  |  |  |  |  | 
i. Rekabentuk logikal dan fizikal | 1,200.00 |  |  |  | 50 | 
ii. Rekabentuk pangkalan data | 1,200.00 |  |  |  | 50 | 
Jumlah |  |  |  |  | 100 | 
Coding |  |  |  |  |  | 
i. Pembangunan pangkalan data | 1,200.00 |  |  |  | 5 | 
ii. Pembangunan ETL dan platform integrasi data dari Sistem MPOB semasa iaitu MyLesen, e-LesenPK, SPS dan e-Registration. | 1,050.00 |  |  |  | 10 | 
iii. Pembangunan platform dan sub-modul | 975.00 |  |  |  | 50 | 
iv. Offline Solution | 1,050.00 |  |  |  | 15 | 
v. Dashboard & Reporting | 1,000.00 |  |  |  | 20 | 
vi. Integrasi dengan GPS Server | 1,050.00 |  |  |  | 40 | 
Jumlah |  |  |  |  | 140 | 
Testing |  |  |  |  |  | 
i. Pengujian UAT | 960.00 |  |  |  |  | 
a) Pembangunan platform dan sub-modul |  |  |  |  | 70 | 
b) Offline Solution |  |  |  |  | 10 | 
c) Dashboard & Reporting |  |  |  |  | 7 | 
Jumlah |  |  |  |  | 87 | 
ii. Provisional acceptance test (PAT) | 1,050.00 |  |  |  | 10 | 
Jumlah |  |  |  |  | 97 | 
Implementation |  |  |  |  |  | 
I. FAT | 1,000.00 |  |  |  | 6 | 
ii. Documentation | 1,000.00 |  |  |  | 6 | 
iii. Installation | 1,000.00 |  |  |  | 4 | 
iv. Go live | 1,000.00 |  |  |  | 4 | 
Jumlah |  |  |  |  | 20 | 
Grand Total |  |  |  |  | 437 | 
CONTOH (Modul 3)

## Slide 41
MAKLUMAT PERUNTUKAN i-Enforce
41 / 63
Item | Harga Seunit | Jum Pekerja Degree | Jum Pekerja Diploma | Mandays |  | Kos
 |  |  |  | Jumlah | Bilangan Hari | 
 |  | 1,200.00 | 900.00 |  |  | 
Analysis |  |  |  |  |  | 
i. Analisa keperluan fungsian dan bukan fungsian | 1,200.00 |  |  |  | 30 | 
ii. Analisa pangkalan data | 1,050.00 |  |  |  | 30 | 
Jumlah |  |  |  |  | 80 | 
Design |  |  |  |  |  | 
i. Rekabentuk logikal dan fizikal | 1,200.00 |  |  |  | 50 | 
ii. Rekabentuk pangkalan data | 1,200.00 |  |  |  | 50 | 
Jumlah |  |  |  |  | 100 | 
Coding |  |  |  |  |  | 
i. Pembangunan pangkalan data | 1,200.00 |  |  |  | 5 | 
ii. Pembangunan ETL dan platform integrasi data dari Sistem MPOB semasa iaitu MyLesen, e-LesenPK, SPS dan e-Registration. | 1,050.00 |  |  |  | 10 | 
iii. Pembangunan platform dan sub-modul | 975.00 |  |  |  | 50 | 
v. Dashboard & Reporting | 1,000.00 |  |  |  | 20 | 
Jumlah |  |  |  |  | 85 | 
Testing |  |  |  |  |  | 
i. Pengujian UAT | 960.00 |  |  |  |  | 
a) Pembangunan platform dan sub-modul |  |  |  |  | 60 | 
c) Dashboard & Reporting |  |  |  |  | 7 | 
Jumlah |  |  |  |  | 67 | 
ii. Provisional acceptance test (PAT) | 1,050.00 |  |  |  | 10 | 
Jumlah |  |  |  |  | 77 | 
Implementation |  |  |  |  |  | 
I. FAT | 1,000.00 |  |  |  | 6 | 
ii. Documentation | 1,000.00 |  |  |  | 6 | 
iii. Installation | 1,000.00 |  |  |  | 4 | 
iv. Go live | 1,000.00 |  |  |  | 4 | 
Jumlah |  |  |  |  | 20 | 
Grand Total |  |  |  |  | 362 | 
CONTOH (Modul 4)

## Slide 42
MAKLUMAT PERUNTUKAN i-Service
42 / 63
Item | Harga Seunit | Jum Pekerja Degree | Jum Pekerja Diploma | Mandays |  | Cost | Total Cost
 |  |  |  | Jumlah Pekerja | Bilangan Hari |  | 
 |  | 1,200.00 | 900.00 |  |  |  | 
Analysis |  |  |  |  |  |  | 950,000.00
i. Analisa keperluan fungsian dan bukan fungsian | 1,200.00 |  |  |  | 10 |  | 
ii. Analisa pangkalan data | 1,050.00 |  |  |  | 10 |  | 
Jumlah |  |  |  |  | 35 |  | 
Design |  |  |  |  |  |  | 1,795,000.00
i. Rekabentuk logikal dan fizikal | 1,200.00 |  |  |  | 30 |  | 
ii. Rekabentuk pangkalan data | 1,200.00 |  |  |  | 30 |  | 
Jumlah |  |  |  |  | 60 |  | 
Coding |  |  |  |  |  |  | 935,000.00
i. Pembangunan pangkalan data | 1,200.00 |  |  |  | 3 |  | 
iii. Pembangunan platform dan sub-modul | 975.00 |  |  |  | 30 |  | 
v. Dashboard & Reporting | 1,000.00 |  |  |  | 15 |  | 
Jumlah |  |  |  |  | 48 |  | 
Testing |  |  |  |  |  |  | 1,140,000.00
i. Pengujian UAT | 960.00 |  |  |  |  |  | 
a) Pembangunan platform dan sub-modul |  |  |  |  | 40 |  | 
c) Dashboard & Reporting |  |  |  |  | 5 |  | 
Jumlah |  |  |  |  | 45 |  | 
ii. Provisional acceptance test (PAT) | 1,050.00 |  |  |  | 5 |  | 
Jumlah |  |  |  |  | 50 |  | 
Implementation |  |  |  |  |  |  | 180,000.00
I. FAT | 1,000.00 |  |  |  | 4 |  | 
ii. Documentation | 1,000.00 |  |  |  | 4 |  | 
iii. Installation | 1,000.00 |  |  |  | 2 |  | 
iv. Go live | 1,000.00 |  |  |  | 2 |  | 
Jumlah |  |  |  |  | 12 |  | 
Grand Total |  |  |  |  | 205 |  | 5,000,000.00
CONTOH (Modul 5)

## Slide 43
BIL. | PERKARA | KUANTITI | HARGA SEUNIT (RM) | JUMLAH (RM)
(C) PERISIAN |  |  |  | 
1. |  | XX | XXX.XX | XXX,XXX.XX
2. |  | XX | XXX.XX | XXX,XXX.XX
3. |  | XX | XXX.XX | XXX,XXX.XX
4. |  | XX | XXX.XX | XXX,XXX.XX
5. |  | XX | XXX.XX | XXX,XXX.XX
 | Jumlah |  |  | XXX,XXX.XX
MAKLUMAT PERUNTUKAN
Perincian Peruntukan:
Nyatakan kaedah perolehan lesen (1 time charge / berulang)
Jika perisian COTS, nyatakan % pengubahsuaian
Masukkan column catatan sekiranya perlu

## Slide 44
Perincian Peruntukan:
MAKLUMAT PERUNTUKAN
BIL | PERKARA | KUANTITI | HARGA SEUNIT (RM) | JUMLAH (RM) | JUMLAH KESELURUHAN (RM) | Catatan
(C) PERISIAN |  |  |  |  |  | 
1. | Operating system Linux- Open source | 8 |  |  |  | 
2. | Microsoft Office Standard | 16 |  |  |  | 10 unit Notebook, 6 unit Desktop
3. | MySQL Enterprise Edition Kos Berulang | 2 2 |  |  |  | 2 unit MySQL bagi server e-Trace dan DR. Kos berdasarkan kepada Annual subscription
4. | Map Engine Kos Berulang | 1 1 |  |  |  | Fungsi Tracking Kos berdasarkan kepada Annual subscription
5. | Business Inteligence – Tableau Kos Berulang | 4 4 |  |  |  | Analytical Reports - Kegunaan 4 orang pegawai di bilik risikan siber Kos berulang 20% daripada kos belian
6. | ETL Software - Opensource | 1 |  |  |  | 
7. | Backup Software – Veeam Kos Berulang | 1 1 |  |  |  | Kos berdasarkan kepada Annual subscription
8. | MyCall Software MyCall software 15 agent monitoring license c/w 1 x ACD 15 unit telefon | 1 |  |  |  | Justifikasi: Perisian dan perkakasan bagi pengendalian/rekod panggilan keluar/masuk.
9. | Hypervisor Server & DR | 1 |  |  |  | Menggunakan lesen Vmware dan SRM sedia ada
 | JUMLAH KESELURUHAN (C) PERISIAN |  |  |  |  | 
CONTOH
444

## Slide 45
BIL. | PERKARA | KUANTITI | HARGA SEUNIT (RM) | JUMLAH (RM)
(D) RANGKAIAN |  |  |  | 
1. |  | XX | XXX.XX | XXX,XXX.XX
2. |  | XX | XXX.XX | XXX,XXX.XX
3. |  | XX | XXX.XX | XXX,XXX.XX
4. |  | XX | XXX.XX | XXX,XXX.XX
5. |  | XX | XXX.XX | XXX,XXX.XX
 | Jumlah |  |  | XXX,XXX.XX
MAKLUMAT PERUNTUKAN
Perincian Peruntukan:
* Nyatakan kos pemasangan dan kos berulang

## Slide 46
Perincian Peruntukan:
MAKLUMAT PERUNTUKAN
BIL. | PERKARA | KUANTITI | HARGA SEUNIT (RM) | JUMLAH (RM) | JUMLAH KESELURUHAN (RM) | CATATAN
(D) RANGKAIAN |  |  |  |  |  | 
1. | Switch Spesifikasi: 24-port 1 GbE switch bundle with 2x1GbE/10GbE + 6x1GbE SFP+ (upgradeable to 10GbE) uplink/stacking ports upgrade Jaminan : 3 tahun | 2 |  |  |  | Lokasi: Pusat Data MPOB Wisma Sawit, Kelana Jaya
2. | Talian TM Multi-Line SIP 32 Channel, 240 Extension Kos berulang | 1 |  |  |  | Lokasi: Pusat Kawalan
3. | Network Load Balancer Maximum Throughput 4Gbps Layer 4 & Layer 7 load balancing, Content routing Persistence Methods; client IP, Time, cookie, http header, http parameter, SIP call id. Route path & bridge support, Direct server return mode Jaminan: 3 tahun | 2 |  |  |  | Lokasi: Pusat Data MPOB Wisma Sawit, Kelana Jaya
CONTOH
46

## Slide 47
BIL. | PERKARA | KUANTITI | MAN DAYS |  | HARGA SEUNIT (RM) | JUMLAH (RM)
 |  |  | BIL. PEKERJA | BIL. HARI |  | 
(E) PERKHIDMATAN |  |  |  |  |  | 
1. | Conversion Data | XX | XX | XX | XXX.XX | XXX,XXX.XX
2. | Pemasangan dan Konfigurasi | XX | XX | XX | XXX.XX | XXX,XXX.XX
 | Jumlah |  |  |  |  | XXX,XXX.XX
MAKLUMAT PERUNTUKAN
Perincian Peruntukan:
BIL. | PERKARA | KUANTITI | HARGA SEUNIT (RM) | JUMLAH (RM) | CATATAN
(E) PERKHIDMATAN |  |  |  |  | 
1. | Security Posture Assessment (SPA) (senaraikan aktiviti utama) | XX | XX | XX.XX | 
2. | Change Management Program (senaraikan aktiviti utama) | XX | XX | XX.XX | 
 |  |  | Jumlah | XXX,XXX.XX | 

## Slide 48
BIL. | PERKARA | KUANTITI | MAN DAYS |  | HARGA SEUNIT (RM) | JUMLAH (RM)
 |  |  | BIL. PEKERJA | BIL. HARI |  | 
(E) PERKHIDMATAN |  |  |  |  |  | 
1. | Pemasangan & Rekabentuk Rangkaian Network Services includes : Installation and mounting of Equipment's (drilling, hacking, wiring, powering up Equipment's, labelling) Audit existing network system, to plan and to execute all fiber and UTP cabling works Structured cabling (330 point) IPMI Ampang (160), IPMI Kelantan (100) and IPMI Ipoh(70) Documentation of test results, configuration, network diagram (physical and logical) and inventory for networking equipment at each sites |  | 5 | 60 |  | 
 |  |  |  |  | JUMLAH | 
MAKLUMAT PERUNTUKAN
Perincian Peruntukan:
CONTOH

## Slide 49
BIL. | PERKARA | KUANTITI | HARGA SEUNIT (RM) | JUMLAH (RM) | CATATAN
(E) PERKHIDMATAN |  |  |  |  | 
1 | Pengurusan Projek | 1 Lot |  |  | 
2. | Security Posture Assesment (SPA) To harden respective servers / system/ application which include : Keeping security patches updated Installing firewall Closing certain ports Not allowing file sharing among programs Installing virus and spyware protection Creating strong passwords Keeping a backup Disabling cookies Using encryption when possible Hardening will involves 6 servers | 1 Lot |  |  | 
Perincian Peruntukan:
MAKLUMAT PERUNTUKAN
CONTOH
499

## Slide 50
BIL. | PERKARA | BILANGAN PESERTA (PER SESI) (a) | TEMPOH (HARI) (PER SESI) (b) | BILANGAN SESI (c) | HARGA PER PAX (RM) (d) | JUMLAH (RM) e = a * c * d
(E) PERKHIDMATAN (LATIHAN) |  |  |  |  |  | 
1. |  | XX | XX | XX | XXX.XX | XXX,XXX.XX
2. |  | XX | XX | XX | XXX.XX | XXX,XXX.XX
3. |  | XX | XX | XX | XXX.XX | XXX,XXX.XX
4. |  | XX | XX | XX | XXX.XX | XXX,XXX.XX
5. |  | XX | XX | XX | XXX.XX | XXX,XXX.XX
 | Jumlah |  |  |  |  | XXX,XXX.XX
MAKLUMAT PERUNTUKAN
Perincian Peruntukan:
BIL. | PERKARA | BILANGAN PESERTA (PER SESI) (a) | TEMPOH (HARI) (PER SESI) (b) | BILANGAN SESI (c) | HARGA PER SESI (RM) (d) | JUMLAH (RM) e = c * d
(E) PERKHIDMATAN (LATIHAN) |  |  |  |  |  | 
1. |  | XX | XX | XX | XXX.XX | XXX,XXX.XX
2. |  | XX | XX | XX | XXX.XX | XXX,XXX.XX
 | Jumlah |  |  |  |  | XXX,XXX.XX

## Slide 51
BIL. | PERKARA | BILANGAN PESERTA (PER SESI) | TEMPOH (HARI) (PER SESI) | BILANGAN SESI | HARGA PER PAX (RM) | JUMLAH (RM)
(E) PERKHIDMATAN |  |  |  |  |  | 
3. | Latihan Teknikal IT |  |  |  |  | 
 | a. Database Administration | 6 | 2 | 1 | 1,500.00 | 9,000.00
 | b. System Administration | 8 | 2 | 1 | 1,500.00 | 12,000.00
 | c. Networking & Virtualization | 4 | 2 | 1 | 1,500.00 | 6,000.00
4. | BI Management | 8 | 3 | 1 | 2,000.00 | 16,000.00
Perincian Peruntukan:
MAKLUMAT PERUNTUKAN
BIL. | PERKARA | BILANGAN PESERTA (PER SESI) | TEMPOH (HARI) (PER SESI) | BILANGAN SESI | HARGA PER SESI (RM) | JUMLAH (RM)
5. | User Training (Train the trainer concept) (4 sesi x RM5,000.00) | 20 | 2 | 4 | 5,000.00 | 20,000.00
CONTOH
51

## Slide 52
BIL. | PERKARA | KUANTITI | HARGA SEUNIT (RM) | JUMLAH (RM)
(F) LAIN-LAIN |  |  |  | 
1. |  | XX | XXX.XX | XXX,XXX.XX
2. |  | XX | XXX.XX | XXX,XXX.XX
3. |  | XX | XXX.XX | XXX,XXX.XX
4. |  | XX | XXX.XX | XXX,XXX.XX
5. |  | XX | XXX.XX | XXX,XXX.XX
 | Jumlah |  |  | XXX,XXX.XX
 | JUMLAH KESELURUHAN |  |  | XXX,XXX,XXX.XX
MAKLUMAT PERUNTUKAN
Perincian Peruntukan:
Perolehan bukan ICT jika ada

## Slide 53
TERIMA KASIH

## Slide 54
SEWAAN PERALATAN ICT
(Sekiranya Projek untuk Sewaan Peralatan ICT Sahaja)

## Slide 55
PERMOHONAN JTISA
BIL. XX/2019 (Dilengkapkan oleh Urus Setia JTISA)
[TAJUK PERMOHONAN]
[AGENSI]
[KEMENTERIAN]
JTISA BIL. X/2019 | TARIKH JTISA (Dilengkapkan oleh Urus Setia JTISA)
Notes: *****

## Slide 56
RINGKASAN PROJEK
(nama agensi) bercadang untuk membuat *perolehan/ perkhidmatan sewaan/ perkhidmatan langganan/ pembangunan sistem/ pembangunan semula sistem/ peningkatan sistem/ pembaharuan lesen (nama projek) bagi (tujuan dan liputan projek).
Skop projek ini merangkumi *pembangunan sistem, perolehan perkakasan, perisian, rangkaian dan perkhidmatan.
Anggaran kos keseluruhan projek adalah sebanyak RM (anggaran kos) menggunakan *peruntukan pembangunan/ belanja mengurus/ wang amanah/ peruntukan khas (sumber peruntukan. Cth: RMKe-11).
Tempoh projek selama **XX bulan (tempoh projek), mulai ((MM/YYYY) sehingga (MM/YYYY)).
*delete yang tidak berkaitan
**tempoh projek bermula daripada Kick-Off/ SST

## Slide 57
RINGKASAN PROJEK
Universiti Malaysia Pahang bercadang untuk membuat perolehan Perkhidmatan Penyewaan Peralatan Dan Perisian ICT (Sewa Guna) Bagi Makmal-makmal Komputer Fasa 2019 Di Universiti Malaysia Pahang (UMP) bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran di UMP;
Perkhidmatan sewaan ini untuk mengantikan perkakasan dan perisian bagi 60 makmal di 8 fakulti dan 3 PTJ yang akan tamat tempoh sewaan pada Jun 2019;
Anggaran kos keseluruhan projek adalah sebanyak RMX,XXX,XXX.00 dengan menggunakan peruntukan belanja mengurus tahun 2019-2023; dan
Tempoh projek adalah selama 53 bulan bermula daripada April 2019 sehingga Ogos 2023 seperti berikut:
  Surat setuju terima, penyediaan kontrak, penghantaran, pemasangan dan pengujian – 5 bulan (April 2019 hingga Ogos 2019)
  Sewa Guna - 48 bulan (September 2019 hingga Ogos 2023)
CONTOH

## Slide 58
RINGKASAN PROJEK
Jabatan Penjara Malaysia bercadang untuk membuat perkhidmatan sewaan perkakasan ICT secara sewa milik (leased to own) melibatkan 13 Pejabat Pengarah Negeri, 52 Pejabat Parol Daerah, 46 institusi penjara, 4 pusat latihan, 1 ibu pejabat Penjara Malaysia (IPPM) dan 6 pusat pemulihan pemasyarakatan bagi menggantikan perkakasan ICT yang telah usang, pertambahan jawatan baharu dan keperluan perkakasan ICT yang belum mencukupi di institusi.
Skop projek ini merangkumi perkhidmatan penyewaan perkakasan ICT seperti yang berikut :
Anggaran kos keseluruhan projek adalah sebanyak RMX,XXX,XXX.00 menggunakan peruntukan belanja mengurus (2019-2021)
Tempoh projek selama 36 bulan mulai Januari 2019 sehingga Disember 2021.
Perkara | Kuantiti
Komputer peribadi | 500
Komputer riba | 500
Pencetak laser monochrome | 100
Pencetak laser warna | 100
LCD projector | 30
Mobile projector | 4
Barcode printer | 2
CONTOH

## Slide 59
Kementerian/ Agensi | Nama Kementerian/Nama Agensi
Tajuk Projek | Nama permohonan projek (Contoh: Seperti nama yang telah dimasukkan ke dalam SPPII)
Kelulusan JPICT | Tarikh kelulusan JPICT Agensi (Jika ada) dan JPICT Kementerian
Tarikh Permohonan Melalui PROFIT 2.0 | Tarikh permohonan yang dikemukakan oleh JPICT Kementerian kepada JTISA
Tarikh Lengkap Permohonan | Dilengkapkan oleh Urus Setia JTISA
Projek terkandung dalam Pelan Strategik ICT | Ada/Tiada. Jika ‘Ada’ nyatakan nama Pelan Strategik,tempoh Pelan Strategik dan cabutan Pelan Strategik yang berkaitan. Jika ‘Tiada’, nyatakan pelan yang berkaitan, contoh : Pelan Transformasi dll
Tempoh Projek | Tempoh projek Jangka mula: MM/YYYY Jangka akhir: MM/YYYY
Anggaran Kos Keseluruhan | Anggaran kos : RMXX Jumlah : RMXX , tarikh kelulusan peruntukan dan salinan surat kelulusan
Kaedah Perolehan | Tender Terbuka/Tender Terhad/Rundingan Terus dengan Syarikat ABC dll
Sumber Peruntukan | Contoh: Belanja Mengurus/RMKe-XX, Rolling Plan (RP)/Public Private Partnership (PPP)
Dokumen yang Menyokong Permohonan | Contoh: Kajian ketersauran, Kajian pasaran, Analisis Faedah Kos, Laporan Pengurusan Nilai (VM), Laporan Proof-Of-Concept (POC), Laporan Network Utilization, Capacity Planning Report , Post Implementation Review (PIR), dan kajian impak bagi permohonan peluasan.
PENGENALAN PROJEK

## Slide 60
Kementerian/ Agensi | Kementerian Pendidikan Malaysia / Universiti Malaysia Pahang (UMP)
Tajuk Projek | Perkhidmatan Penyewaan Peralatan Dan Perisian ICT (Sewa Guna) Bagi Makmal-makmal Komputer Fasa 2019 Di Universiti Malaysia Pahang (UMP)
Kelulusan JPICT | Tarikh kelulusan JPICT KPM bil.3/2018: 10 Ogos 2018 (JPICT/KPT/2018/45)
Tarikh Permohonan Melalui PROFIT 2.0 | 29 Ogos 2018
Tarikh Lengkap Permohonan | 24 September 2018
Projek terkandung dalam Pelan Strategik ICT | Pelan Strategik ICT UMP : 2016 - 2020 Lonjakan 1 – Pengupayaan ICT Akademik: Penyediaan dan sokongan prasarana ICT yang terkini dan berkualiti bagi memenuhi keunggulan akademik universiti.
Tempoh Projek | 53 Bulan
Anggaran Kos Keseluruhan | Anggaran kos : RMX,XXX,XXX.00
Kaedah Perolehan | eBidding
Sumber Peruntukan | Belanja Mengurus 2019-2023
Dokumen yang Menyokong Permohonan | Rujuk LAMPIRAN 1
PENGENALAN PROJEK
CONTOH

## Slide 61
LATAR BELAKANG PROJEK
Latar belakang dan keterangan ringkas mengenai kronologi projek (Kos Projek/Punca Kuasa/Perubahan Teknologi/Pembaharuan Lesen/Peningkatan Platform/Peningkatan Sistem/Perluasan Lokasi dan Penggunaan)
Mei 2008
Nov 2009
Sep 2012
Feb 2013
1Okt 2014
Mei 2017
Nov 2017
Mac 2009
Jun 2019
Feb 2019
Semasa

## Slide 62
Penyediaan komputer makmal adalah dilaksanakan secara terpusat di XXX melalui tanggungjawab Pusat Teknologi Maklumat & Komunikasi (PTMK)
Bermula pada tahun 2016 melalui Mesyuarat JPICT XXX telah mencadangkan agar tempoh sewaan komputer di XXX dilaksanakan untuk tempoh 4 tahun (48 bulan)
Berikut adalah senarai perkhidmatan sewaan komputer makmal yang telah dan sedang dilaksanakan di XXX berdasarkan tahun:
LATAR BELAKANG PROJEK
Bil | Tender Sewaan | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
1 | XXX.T/2008(3) – 663 unit | 36 bulan + 4 bulan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | XXX.T/2009(4) – 556 unit |  | 36 bulan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | XXX.T/2010(1) –127 unit |  |  |  | 36 bulan + 2 bulan extension |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | XXX– 90 unit |  |  |  | 36 bulan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | XXX – 1322 unit |  |  |  | 36 bulan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | XXX.T/2011(12) – 146 unit |  |  |  |  | 36 bulan |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | XXX.T/2012(2) – 889 unit |  |  |  |  |  | 36 bulan + 13 bulan extension |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | XXX.T/2012(4) – 186 unit |  |  |  |  |  | 36 bulan + 13 bulan extension |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 | XXX.T/2013(7) – 62 unit |  |  |  |  |  | 36 bulan + 9 bulan extension |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10 | XXX.T/2013(8) – 229 unit |  |  |  |  |  | 36 bulan + 6 bulan extension |  |  |  |  |  |  |  |  | 
11 | XXX.T/2014(2) – 1508 unit |  |  |  |  |  |  |  | 36 bulan + 16 bulan extension |  |  |  |  |  |  | 
12 | XXX.T/2015(10) – 493 unit |  |  |  |  |  |  |  | 36 bulan + 22 bulan extension |  |  |  |  |  |  | 
13 | XXX.T/2017(1) – 1440 unit |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 bulan |  |  |  |  | 
14 | XXX.T/2018(1) – 91 unit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 bulan |  |  |  | 
Perkhidmatan sewaan yang telah tamat
Perkhidmatan sewaan yang masih aktif
Kontrak yang akan tamat pada Jun 2019
dan akan digantikan dalam perolehan ini
Contoh 2A – Sewaan Peralatan ICT Berfasa

## Slide 63
LATAR BELAKANG PROJEK
Bil | Tender Sewaan | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
11 | XXX.T/2014(2) – 1508 unit |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
12 | Permohonan baharu perkhidmatan sewaan fasa 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PERKHIDMATAN SEWAAN XXX.T/2014(2)
Kuantiti : 1508 unit
Tempoh : 16 Feb 2015 – 15 Feb 2018 (36 bulan)
Kaedah : Sewa Guna
Harga : RM82 – RM500 unit/bulan
PELANJUTAN TEMPOH KONTRAK
Pengurangan bilangan komputer sebanyak 160 unit untuk bilik kuliah dan dewan kuliah pada Feb 2018 dan tidak termasuk dalam extension
Kuantiti : 1348 unit
Tempoh : 16 Feb 2018 – 15 Jun 2019 (16 bulan)
Kaedah : Sewa Guna
Harga : RM42 – RM320 unit /bulan
PELANJUTAN BAHARU PERKHIDMATAN SEWAAN
Kuantiti : 1348 unit
Tempoh : Sept 2019 – Ogos 2023
Kaedah : Sewa Guna
Anggaran harga : RM88.38 – RM208.33 unit / bulan
Julai – Ogos 2019 :
Proses pertukaran antara kontrak sewaan sedia ada dengan sewaan baharu
Cuti semester II Sesi Akademik 2018/2019
Contoh 2A – Sewaan Peralatan ICT Berfasa
63

## Slide 64
LATAR BELAKANG PROJEK
2010
2013
2014
2015
2017
2012
Nov 2018
2018
Perolehan PC mengikut zon
Kuantiti : 6,000 unit
Kos Projek :
RMXXX
Sewa Beli 850 unit PC
Kuantiti : 850 unit
Kos Projek:
RMXXX
Perolehan PC di bawah projek GST
Kuantiti : 857 unit
Kos Projek :
RMXXX
Perolehan PC di bawah projek uCustoms (Penghantaran Fasa I)
Kuantiti : 3,500 unit
Kos Projek :
RMXXX
Perolehan PC di bawah projek uCustoms (Penghantaran Fasa II)
Kuantiti : 2,500 unit
Kos Projek :
RMXXX
Perolehan PC di bawah projek Kelangsungan SMK
Kuantiti : 3,205 unit (Penggantian PC tahun 2010)
Kos Projek :
RMXXX
Cadangan Perkhidmatan Sewaan PC
Kuantiti:2,000 unit
Tempoh : 62 bulan
(Nov 2018 – Dis 2023)
Proses Kelulusan JPICT JKDM, MOF & JTISA MAMPU
11/2010 - 11/2013
(3 tahun)
11/2012 - 11/2015
(3 tahun)
8/2014 - 8/2018
(4 tahun)
9/2017 - 8/2019
(2 tahun)
1/2013 - 1/2016
(3 tahun)
8/2015 - 8/2019
(4 tahun)
Jumlah PC (2010-2015) = 13,707
Jumlah perjawatan diisi= 13,965 personel
1:1 = 12,190 personel
1:3 = 1,775 personel
Gunasama = 960 unit
Contoh 2B – Sewaan Peralatan ICT

## Slide 65
LATAR BELAKANG PROJEK
2009
2012
2015
2019
KOS : RMXXX
TEMPOH : 1 Jun 2009 -
31 Mei 2012 (3 tahun)
PC - 1,250
Pencetak - 500
KOS :RMXXX
TEMPOH : 16 Ogos 2012 –
15 Ogos 2015 (3 tahun)
PC – 1,100
Komputer Riba -180
Pencetak Monochrome – 480
Pencetak Laser Warna - 60
KOS : RMXXX
TEMPOH : 16 Nov2016 - 15 Nov 2018 (3 tahun)
PC Workstation – 3
PC -1,150
Komputer Riba – 40
Pencetak Monochrome- 380
Pencetak Laser Warna – 130
LCD Projector - 58
Barcode Printer - 5
Menggunakan peruntukan Mengurus OS24000 (Sewaan)
ANGGARAN KOS : RMXXX
TEMPOH : Jan 2019 – Dis 2021 (3 tahun)
PC - 1,005
Komputer Riba - 60
Pencetak Monochrome – 330
Pencetak Laser Warna – 120
LCD Projector – 30
Mobile Projector - 4
Barcode Printer - 2
Perjawatan baru 2018 (Institusi XXX)
BAPEM – 12
Radikal – 21,
TKP (M) - 5
Parol Kangar – 8,
Parol Beaufort - 7
JUMLAH : 56
PC = 3,399 + 1100 = 4,499
Pencetak = 1,432 + 540 = 1,972
Komputer Riba = 248 +180 = 428
Barcode Printer = 53
LCD Projector = 133
PC = 4,499 + 1,150 = 5,649
Pencetak = 1,972 + 510 = 2,482
Komputer Riba = 428 + 40 = 468
Barcode Printer = 53+5 = 58
LCD Projector = 133 + 58 = 191
Kontrak Sewa milik
(Fasa 2)
Kontrak Sewa milik
(Fasa 1)
Kontrak Sewa milik
(Fasa 3)
Kontrak Sewa milik
(Fasa 4)
Jumlah Keseluruhan
Jumlah keseluruhan
#Perolehan sebelum 2009 :
PC -> 2,149
Pencetak (monochrome + warna) -> 932
Komputer Riba ->248
LCD Projector -> 133
PC = 486
Komputer Riba = 166
Pencetak = 814
LCD Projector =68
Barcode Printer = 2
LUPUS
2011
KOS : RMXXX
TEMPOH : 1 Feb 2011 - 28 Jan 2012 (1 tahun)
Barcode Printer - 53
Barcode Scanner- 53
Perolehan Terus
500 unit pencetak OKI akan tamat tempoh di pasaran pada Mac 2019
PC = 2,149 + 1,250 = 3,399
Pencetak = 932 + 500 = 1,432
Komputer Riba = 248
LCD Projector = 133
Jumlah Keseluruhan
Contoh 2C – Sewaan Peralatan ICT

## Slide 66
  NORMA AGIHAN
Bil | Perkara | Norma Pengagihan | Keterangan
1 | Komputer peribadi /komputer riba | 1 : 1 | -Semua Pegawai Pelaksana (gred 40 ke bawah (di ibu Pejabat) -semua Pegawai PnP (gred 41 keatas) di institusi. -Pejabat Pengarah Negeri -Pejabat Parol Daerah -Ketua Unit Kem Pemasyarakatan -Pegawai Gred 41 hingga Pengurusan Tertinggi di IPPM
2 | Komputer riba | 1 : 1 Lokasi | -Digunakan secara gunasama berdasarkan keperluan operasi di Pejabat Parol Daerah, Kem Pemulihan Pemasyarakatan
3 | Komputer peribadi | 1 : 3 | -Semua Pegawai Pelaksana (gred 40 ke bawah Institusi Penjara sahaja)
4 | Pencetak Laser Monochrome | 1 : 1 1 : 4 | Pegawai Gred 48 ke atas (Timbalan Pengarah Bahagian) Pegawai Gred 44 dan ke bawah
5 | Pencetak Laser Warna | 1 : 1 1 : 4 1:10 | Pengurusan Tertinggi gred 54 keatas, Pengarah Bahagian Gred 52 ke atas dan Pengarah Negeri Gred 52 Ke atas Kumpulan Pelaksana (Bahagian Kewangan & Pejabat Rekod) Bagi kegunaan umum (semua gred))
Contoh Norma Agihan
Notes: Ikut contoh yang diberikan

## Slide 67
  RINGKASAN PEROLEHAN
Bil | Perkara | Gantian | Baharu | Jumlah
1 | Komputer Peribadi | 436 | 569 | 1,005
2 | Komputer riba | 34 | 26 | 60
3 | Pencetak Monochrome | 330 | 0 | 330
4 | Pencetak Laser Warna | 114 | 6 | 120
5 | LCD Projector | 24 | 6 | 30
6 | Mobile Projector | 0 | 4 | 4
7 | Barcode Printer | 2 | 0 | 2
Contoh Ringkasan Perolehan
Notes: Ikut contoh yang diberikan

## Slide 68
Cadangan perolehan dan agihan peralatan ICT mengikut Institusi :
Bil | Institusi | PERJAWATAN |  |  | Komputer Peribadi (PC) |  |  |  |  |  |  |  | Komputer Riba |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  | AGIHAN SEDIA ADA |  |  | CADANGAN AGIHAN 2019 |  |  |  | JUMLAH KESELURUHAN (A+B-C+D+E) | AGIHAN SEDIA ADA |  |  | CADANGAN AGIHAN 2019 |  |  |  | JUMLAH KESELURUHAN (F+G-H+I+J)
 |  | PnP | PL | Jumlah | Personel (A) | Guna sama (B) | Jumlah (A+B) | Lupus (C) | Gantian (D) | Tambahan (E) | JUMLAH (D+E) |  | Personel (F) | Guna sama (G) | JUMLAH (f+G) | Lupus (H) | Gantian (I) | Tambahan (J) | Jumlah (I+J) | 
1 | Pejabat Pengarah Negeri (13 lokasi) | 42 | 146 | 188 | 170 | 0 | 170 | 21 | 13 | 0 | 13 | 162 | 31 | 0 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26
2 | Pejabat Parol Daerah (52 lokasi) | 0 | 465 | 465 | 358 | 0 | 358 | 83 | 83 | 81 | 164 | 439 | 0 | 55 | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52
3 | Institusi Penjara (43 lokasi) | 416 | 14,551 | 14,967 | 416 | 3,769 | 4,185 | 51 | 51 | 476 | 527 | 4,661 | 0 | 257 | 257 | 124 | 4 | 0 | 4 | 137
4 | Pusat Latihan (4 lokasi) | 23 | 220 | 243 | 220 | 131 | 351 | 145 | 138 | 0 | 138 | 344 | 23 | 8 | 31 | 4 | 0 | 4 | 4 | 31
5 | IPPM | 130 | 547 | 677 | 544 | 0 | 544 | 186 | 151 | 0 | 151 | 509 | 88 | 0 | 88 | 30 | 30 | 22 | 52 | 110
6 | Kem Pemulihan Pemasyarakatan (6 lokasi) | 1 | 354 | 355 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 12 | 12 | 53 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
 | JUMLAH | 612 | 16,283 | 16,895 | 1,715 | 3,934 | 5,649 | 486 | 436 | 569 | 1,005 | 6,168 | 142 | 326 | 468 | 166 | 34 | 26 | 60 | 362
**Guna sama – kegunaan di bilik makmal/ perkongsian antara personel
PnP: Pegawai Pengurusan & Professional
PL: Pegawai Pelaksana
Contoh Agihan

## Slide 69
IBU PEJABAT PENJARA MALAYSIA
INSTITUSI PENJARA
(43 LOKASI)
Pejabat Pengarah Negeri (13 Lokasi)
PC 13 UNIT
PC 151 UNIT
PC 527 UNIT
PUSAT LATIHAN
(4 LOKASI)
KEM PEMULIHAN PEMASYARAKATAN
(6 LOKASI)
PC 138 UNIT
PC 12 UNIT
Pencetak Laser Warna 6 UNIT
LCD PROJECTOR 6 UNIT
NOTEBOOK 52 UNIT
Pencetak Laser Warna 2 UNIT
MOBILE PROJECTOR 4 UNIT
PENCETAK MONO 227 UNIT
PEJABAT PAROL DAERAH (52 Lokasi)
PC 164 UNIT
PENCETAK MONOCHROME 54 UNIT
Pencetak Laser Warna 86 UNIT
LCD PROJECTOR 10 UNIT
NOTEBOOK 4 UNIT
BARCODE PRINTER 2 UNIT
PENCETAK MONO 9 UNIT
Pencetak Laser Warna 4 UNIT
LCD PROJECTOR 8 UNIT
NOTEBOOK 4 UNIT
PENCETAK MONO 40 UNIT
Pencetak Laser Warna 22 UNIT
LCD PROJECTOR 4 UNIT
LCD PROJECTOR 4 UNIT
LCD PROJECTOR 2 UNIT
CADANGAN PENGAGIHAN KESELURUHAN
Contoh Agihan Keseluruhan

## Slide 70
Objektif | Perolehan perkhidmatan sewa guna ini adalah sebagai menggantikan sewaan sediada yang akan berakhir pada Jun 2019. Ia bertujuan memastikan kesinambungan perkhidmatan ICT untuk menyokong aktiviti pengajaran dan pembelajaran di UMP
Fungsi | Memastikan kesediaan kemudahan komputer bagi kegunaan pengajaran dan pembelajaran di UMP
Skop | Skop perkhidmatan penyewaan adalah merangkumi perkara berikut: 1348 Komputer Desktop 1 Unit Server Antivirus 1348 Automatic Voltage Regulator ( AVR) 60 Unit Video Splitter 1348 Lesen Antivirus 2 orang Onsite Technician (8:00am – 5:00pm di 2 kampus UMP) Jaminan insurans sepanjang tempoh penyewaan. Penyelenggaraan pencegahan (PM) - 2 kali setahun Penyelenggaraan pembaikan (CM) - sepanjang tempoh kontrak mengikut SLA ditetapkan
Perkhidmatan / Aplikasi Gunasama | Tiada
OBJEKTIF DAN FUNGSI
Contoh Skop

## Slide 71
TADBIR URUS PROJEK
Masukkan cadangan carta tadbir urus projek ICT yang akan dilaksanakan (sila lihat contoh)
Lihat contoh Slide 72

## Slide 72: TADBIR URUS PROJEK
Jawatankuasa Pemandu Projek
Pengerusi: Timb. Ketua Pengarah (P)
Jawatankuasa Teknikal Projek
Pengerusi: Pengarah BTM
Pengurus Projek
Pengerusi: Ketua Unit Operasi Teknikal dan Multimedia
Pengurus Projek
Pengerusi: Kontraktor
PMO
Operasi Teknikal
Ketua : F29 Ahli: FA19,KA20
Operasi Teknikal
Ketua & Ahli : Kontraktor
Pasukan Helpdesk
(Pegawai IT Institusi)
Pasukan Helpdesk
Pengarah Projek
Pengerusi: Timb Pengarah BTM
Pasukan projek
Pasukan Pelaksana
Pasukan Pelaksana
CONTOH

## Slide 73
AGENSI XYZ: CONCEPTUAL ORGANIZATIONAL LANDSCAPE MAP VIEW
Diagram bisnes berasaskan Business, Data, Application & Technology (BDAT)
Perlu menggambarkan keseluruhan di jabatan
Perlu dikekalkan (fixed)– sekiranya ada projek seterusnya
Lihat contoh Slide 74

## Slide 74
UMT, KPM: CONCEPTUAL ORGANIZATIONAL LANDSCAPE MAP VIEW
Sistem
Maklumat Staf
AKRONIM:
MyNemo – My Network of Management Operation
SYMBOL:
PENGGUNA PERKHIDMATAN
Aplikasi Mobil
Kaunter
Emel
Portal
MEDIUM PERKHIDMATAN
TEKNOLOGI
KPM
CIMB
MQA
Badan
Professional
Pengurusan Pengajaran & Pembelajaran
Pengurusan Program Antarabangsa
Sistem Maklumat Pelajar & Hal Ehwal Pelajar
Sistem Kewangan Staf
Sistem Pengurusan Akademik
Sistem Kewangan Pelajar
MyNemo
Telefon
Media Sosial
Pengurusan Staf
Media
Luaran
Komuniti
Orang
Awam/ Inbividu
Agensi
Kerajaan
Industri
Dalaman
Pelajar
Kakitangan Universiti
Warga
Alumni
Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi
SISTEM APLIKASI YANG MENYOKONG PERKHIDMATAN/ FUNGSI
8 PUSAT PENGAJIAN
PENAJA PINJAMAN /BIASISWA
Rakan MoU Dalam dan Luar Nagara
Sistem Penyelidikan (E-RMIS)
DATA
Business Interface
Business
Actor
Application
Component
Realization
Peralatan ICT
Rangkaian
Keselamatan
Pusat Data
DRC
Device
Node
Facility
Business Services
Intranet
Ahli
LPU
Dalaman
Maklumat
Pelajar
Maklumat
Staf
Maklumat
Kewangan Staf
Maklumat
Kewangan Pelajar
Maklumat
Penyelidikan
Maklumat Geran
Luaran
Maklumat
Kemasukan Staf
Maklumat
Kemasukan Pelajar
AGENSI LUAR YANG MEMBEKALKAN MAKLUMAT KEPADA UMT
BAHAGIAN/CAWANGAN YANG DIKAWALSELIA
5 UNIT INSTITUT
24 PUSAT PENGURUSAN PENTADBIR/ KEWANGAN/PERKHIDMATAN
CONTOH

## Slide 75
TECHNOLOGY VIEW
Masukkan diagram infrastruktur ICT yang memaparkan lokasi agihan peralatan ICT (komputer desktop, notebook, pencetak laser warna, pencetak mono, LCD projektor, scanner, barcode scanner dll)
Perlu menggambarkan keseluruhan di jabatan
Lihat contoh Slide 76 dan 77
*NOTA:
Perolehan peralatan ICT yang baharu (termasuk yang diganti)
Peralatan ICT sedia ada
Lokasi-lokasi pejabat (sama ada terlibat atau tidak terlibat agihan)
Rangkaian yang menghubungkan lokasi
Perisian yang ada di lokasi tersebut
New Device
As Is Device
Network
Location
System
Software

## Slide 76
LEGEND
SYMBOL:
TECHNOLOGY DIAGRAM
2 – 6 mbps
1 - 2 mbps
6 mbps
1 -2 mbps
MYGovNet
6 – 51 mbps
20 mbps
Pejabat Parol Daerah (52)
Ibu Pejabat Penjara Malaysia (IPPM) dan Institusi Penjara (44)
Pejabat Pengarah Negeri (13)
Pusat Latihan (4)
Kem Pemulihan Kemasyarakatan(6)
PC (13)
Data Recovery Centre di Institusi Penjara Bentong, Pahang
Data Center di IPPM, Kajang
MyGovNet
New Device
As Is Device
Network
Location
Pencetak Laser Warna (2)
System
Software
SMPP , SMPPRL, iGFMAS , ePerolehan, HRMIS, SPPA, Webmail
SMPP , SMPPRL,
SMPP (Bio), iGFMAS , ePerolehan, HRMIS, SPPA, Webmail
PC (678)
Barcode Printer (2)
)
Pencetak Monochrome (267)
Mobile Projector(4)
Komputer Riba (56)
Pencetak Laser Warna (108)
LCD Projector (14)
SMPPRL,
ePerolehan, HRMIS, SPPA, Webmail
PC (164)
Pencetak Monochrome (54)
LCD Projector (2)
iGFMAS , ePerolehan, HRMIS, SPPA, Webmail
ePerolehan, HRMIS, SPPA, Webmail
PC (138)
Pencetak Monochrome (9)
Pencetak Laser Warna (4)
LCD Projector (8)
Komputer Riba (4)
PC (12)
Pencetak Laser Warna (6)
LCD Projector (6)
PC (170)
Pencetak Laser Warna (36)
Pencetak Monochrome (83)
LCD Projector (18)
Barcode Printer(13)
Komputer Riba (31)
PC (358)
Komputer Riba (55)
Pencetak Monochrome(156)
Pencetak Laser Warna (60)
PC (351)
Komputer Riba (31)
Pencetak Monochrome (68)
Pencetak Laser Warna (22)
LCD Projector (20)
Barcode Printer(4)
PC (41)
Komputer Riba (6)
Pencetak Monochrome (14)
Pencetak Laser Warna (5)
LCD Projector (4)
PC (4,729)
Komputer Riba (345)
Pencetak Monochrome (1,483)
Pencetak Laser Warna (555)
LCD Projector (126)
Barcode Printer(41)
CONTOH

## Slide 77
UMP PEKAN
UMP GAMBANG
PUSAT DATA UMP
GAMBANG
NTT
PUSAT DATA UMP PEKAN
100Mbps IPVPN
ANTIVIRUS
SERVER
PBMSK
11 makmal
Komputer (341)
Komputer (417)
FKKSA
2 makmal
Komputer (36)
Komputer (110)
FSKKP
14 makmal
Komputer (333)
Komputer (422)
PERPUSTAKAAN
1 makmal
Komputer (20)
Komputer (54)
FTEK
2 makmal
Komputer (62)
Komputer (162)
FKASA
2 makmal
Komputer (70)
Komputer (47)
FPI
1 makmal
Komputer (31)
Komputer (34)
JHEAA
1 makmal
Komputer (30)
PTMK
1 makmal
Komputer (25)
Komputer (6)
FKM
9 makmal
Komputer (124)
Komputer (174)
PERPUSTAKAAN
2 makmal
Komputer (60)
Komputer (43)
FKEE
14 makmal
Komputer (216)
Komputer (194)
TECHNOLOGY DIAGRAM
2Gbps
NTT
MyREN
2Gbps
100Mbps
AKRONIM:
MyREN – Malaysia Research Network
NTT – Nippon Telephone and Telegraph Network (NTT MSC)
SYMBOL:
Network
New Device
As Is Device
Location
CONTOH

## Slide 78
RASIONAL/JUSTIFIKASI
Rasional atau justifikasi kenapa projek perlu dilaksanakan

## Slide 79
FAEDAH
Faedah pelaksanaan projek

## Slide 80
IMPLIKASI JIKA TIDAK DILAKSANAKAN
Nyatakan implikasi

## Slide 81
JADUAL PELAKSANAAN
Masukkan jadual pelaksanaan berdasarkan fasa pelaksanaan projek yang meliputi skop kerja terlibat
Lihat contoh Slide 82

## Slide 82
CONTOH
JADUAL PELAKSANAAN
Jadual pelaksanaan hendaklah bermula dengan surat setuju terima (SST)/Kick off projek

## Slide 83
BIL. | PERKARA | KOS (RM)/3 TAHUN
A. | Perkakasan | 0
B. | Pembangunan Sistem Aplikasi | 0
C. | Perisian | 0
D. | Rangkaian | 0
E. | Perkhidmatan (Sewaan) | X,XXX,XXX.00
F. | Lain-lain | 0
 | JUMLAH KESELURUHAN | X,XXX,XXX.00
Ringkasan Peruntukan:
MAKLUMAT PERUNTUKAN
CONTOH

## Slide 84
BIL. | PERKARA | KUANTITI | HARGA SEWAAN SEUNIT / SEBULAN (RM) | JUMLAH SETAHUN (RM) | JUMLAH 4 TAHUN (RM) | CATATAN
(E) PERKHIDMATAN |  |  |  |  |  | 
SEWAAN PERKAKASAN |  |  |  |  |  | 
 |  | XX | XX | XX | XX | 
 |  | XX | XX | XX | XX | 
 |  |  |  | Jumlah | XXX,XXX.XX | 
SEWAAN PERISIAN |  |  |  |  |  | 
 | Lesen Antivirus | XX | XX | XX | XX | 
 |  |  |  | Jumlah | XXX,XXX.XX | 
MAKLUMAT PERUNTUKAN
Perincian Peruntukan:

## Slide 85
BIL. | PERKARA | KUANTITI | HARGA SEWAAN SEUNIT / SEBULAN (RM) | JUMLAH SETAHUN (RM) | JUMLAH 4TAHUN (RM) | CATATAN / AGIHAN
(E) PERKHIDMATAN |  |  |  |  |  | 
SEWAAN PERKAKASAN |  |  |  |  |  | 
1. | Komputer Desktop (intel Core i5 6 Core Processor, Windows 10 Pro (64bit), 2x8GB 2666MHz UDIMM Memory, 512GB SATA Class Drive, 3 Years ProSupport) |  |  |  |  | Pej. Pengarah Negeri : 13 unit Pej. Parol Daerah : 164 unit Institusi penjara: 527 unit Pusat Latihan : 138 unit IPPM: 151 unit Kem Pemulihan Pemasyarakatan: 12 unit Kegunaan : -Kegunaan HRMIS,E-Perolehan, ESPKB, Sistem SMPParol, Biometrik, 1GfMAS dan Sistem SMPP (Pejabat Rekod semua institusi )
2. | Komputer Riba (intel Core i5 Quad Core Processor, Windows 10 Pro (64bit), 1x16GB 2400Hz DDR4 Memory, 512GB SATA Class Drive, 3 Years ProSupport) |  |  |  |  | Institusi penjara: 4 unit Pusat Latihan : 4 unit IPPM: 52 Kegunaan : -Gunasama dan Pegawai PnP (semua institusi), -kegunaan semasa lawatan pegawai parol (Pejabat parol daerah)
MAKLUMAT PERUNTUKAN
Perincian Peruntukan:
CONTOH

## Slide 86
TERIMA KASIH